## 第3次
rev | 識別碼 | 任務名稱 | 開始時間 | 完成時間 | 金額
2 | 1 | 總體工程 | 2021-01-21 | 2022-05-30 | 0
2 | 2 | 一、結構體工程 | 2021-01-21 | 2022-03-06 | 0
2 | 3 | 1.假設工程、放樣勘驗 | 2021-01-21 | 2021-02-19 | 0
2 | 4 | 基地清理 | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 0
2 | 5 | 施工圍籬及大門 | 2021-01-26 | 2021-02-04 | 0
2 | 6 | 洗車台、貨櫃辦公室及其他設施 | 2021-02-05 | 2021-02-09 | 0
2 | 7 | 臨時水電 | 2021-02-10 | 2021-02-16 | 0
2 | 8 | 放樣 | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 0
2 | 9 | 鄰房鑑定 | 2021-01-21 | 2021-02-19 | 185000
2 | 10 | 鄰房沉陷傾斜觀測計設置 | 2021-02-05 | 2021-02-19 | 180000
2 | 11 | 2.鋼板樁施工 | 2021-02-20 | 2021-03-31 | 0
2 | 12 | 臨時排水溝設置 | 2021-02-20 | 2021-03-06 | 0
2 | 13 | 鋼板樁打設 | 2021-03-07 | 2021-03-26 | 441000
2 | 14 | 袪水 | 2021-03-27 | 2021-03-31 | 0
2 | 15 | 3.土方開挖、安全支撐及接地施工 | 2021-04-01 | 2021-05-05 | 2024620
2 | 16 | 一階開挖 | 2021-04-01 | 2021-04-04 | 0
2 | 17 | 一階支撐 | 2021-04-05 | 2021-04-08
2 | 18 | 二階開挖 | 2021-04-09 | 2021-04-14
2 | 19 | 二階支撐 | 2021-04-15 | 2021-04-18
2 | 20 | 三階開挖 | 2021-04-19 | 2021-04-25
2 | 21 | 接地 | 2021-04-26 | 2021-05-05
2 | 22 | 4.地下結構體 筏基~B1F(含支撐拆除、鋼板樁拔除) | 2021-05-06 | 2021-10-17 | 15904262
2 | 23 | 筏基底板_鋼筋組立 | 2021-05-06 | 2021-05-17 | 0
2 | 24 | 筏基底板_接縫止水 | 2021-05-18 | 2021-05-21 | 0
2 | 25 | 筏基底板_查驗及澆置 | 2021-05-22 | 2021-05-25 | 0
2 | 26 | 筏基牆與頂版_模板組立 | 2021-05-26 | 2021-06-08 | 0
2 | 27 | 筏基頂版_鋼筋組立 | 2021-06-09 | 2021-06-18 | 0
2 | 28 | 筏基頂板_接縫止水 | 2021-06-19 | 2021-06-24 | 0
2 | 29 | 筏基頂板_查驗及澆置 | 2021-06-25 | 2021-06-27 | 0
2 | 30 | 二階支撐拆除及運離 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 0
2 | 31 | B1F一昇層_鋼筋組立 | 2021-07-06 | 2021-07-17 | 0
2 | 32 | B1F一昇層_模板組立 | 2021-07-18 | 2021-07-29 | 0
2 | 33 | B1F一昇層_接縫止水 | 2021-07-30 | 2021-08-05 | 0
2 | 34 | B1F一昇層_查驗及澆置 | 2021-08-06 | 2021-08-09 | 0
2 | 35 | 一階支撐拆除及運離 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 0
2 | 36 | B1F二昇層_牆鋼筋組立 | 2021-08-18 | 2021-08-27 | 0
2 | 37 | B1F二昇層_模板組立 | 2021-08-28 | 2021-09-08 | 0
2 | 38 | B1F二昇層_梁版鋼筋組立 | 2021-09-09 | 2021-09-15 | 0
2 | 39 | B1F二昇層_梁版機電預埋 | 2021-09-16 | 2021-09-21 | 0
2 | 40 | B1F二昇層_接縫止水 | 2021-09-22 | 2021-09-28 | 0
2 | 41 | B1F二昇層_查驗及澆置 | 2021-09-29 | 2021-10-02 | 0
2 | 42 | 鋼板樁拔除及運離 | 2021-10-03 | 2021-10-17 | 0
2 | 43 | 5.地上結構體 1F~6F~RF | 2021-10-18 | 2022-05-20 | 0
2 | 44 | 1F結構 | 2021-10-18 | 2021-12-01 | 6229579
2 | 45 | 1F_放樣 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 0
2 | 46 | 1F_單面模 | 2021-10-20 | 2021-10-26 | 0
2 | 47 | 1F_牆鋼筋組立 | 2021-10-27 | 2021-10-31 | 0
2 | 48 | 1F_牆機電配管 | 2021-11-01 | 2021-11-04 | 0
2 | 49 | 1F_牆雙面模及柱梁版模板 | 2021-11-05 | 2021-11-14 | 0
2 | 50 | 1F_頂版梁版鋼筋組立 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 0
2 | 51 | 1F_梁版機電預埋 | 2021-11-22 | 2021-11-25 | 0
2 | 52 | 1F_接縫止水 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 0
2 | 53 | 1F_查驗及澆置 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 0
2 | 54 | 2F結構 | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 6285324
2 | 55 | 2F_放樣 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 0
2 | 56 | 2F_單面模 | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 0
2 | 57 | 2F_牆鋼筋組立 | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 0
2 | 58 | 2F_牆機電配管 | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 0
2 | 59 | 2F_牆雙面模及柱梁版模板 | 2021-12-13 | 2021-12-21 | 0
2 | 60 | 2F_頂版梁版鋼筋組立 | 2021-12-22 | 2021-12-26 | 0
2 | 61 | 2F_梁版機電預埋 | 2021-12-27 | 2021-12-29 | 0
2 | 62 | 2F_接縫止水 | 2021-12-27 | 2021-12-29 | 0
2 | 63 | 2F_查驗及澆置 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 0
2 | 64 | 3F結構 | 2022-01-01 | 2022-01-30 | 6013242
2 | 65 | 3F_放樣 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 0
2 | 66 | 3F_單面模 | 2022-01-02 | 2022-01-06 | 0
2 | 67 | 3F_牆鋼筋組立 | 2022-01-07 | 2022-01-09 | 0
2 | 68 | 3F_牆機電配管 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 0
2 | 69 | 3F_牆雙面模及柱梁版模板 | 2022-01-12 | 2022-01-20 | 0
2 | 70 | 3F_頂版梁版鋼筋組立 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0
2 | 71 | 3F_梁版機電預埋 | 2022-01-26 | 2022-01-28 | 0
2 | 72 | 3F_接縫止水 | 2022-01-26 | 2022-01-28 | 0
2 | 73 | 3F_查驗及澆置 | 2022-01-29 | 2022-01-30 | 0
2 | 74 | 4F結構 | 2022-01-31 | 2022-03-01 | 5909732
2 | 75 | 4F_放樣 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 0
2 | 76 | 4F_單面模 | 2022-02-01 | 2022-02-05 | 0
2 | 77 | 4F_牆鋼筋組立 | 2022-02-06 | 2022-02-08 | 0
2 | 78 | 4F_牆機電配管 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 0
2 | 79 | 4F_牆雙面模及柱梁版模板 | 2022-02-11 | 2022-02-19 | 0
2 | 80 | 4F_頂版梁版鋼筋組立 | 2022-02-20 | 2022-02-24 | 0
2 | 81 | 4F_梁版機電預埋 | 2022-02-25 | 2022-02-27 | 0
2 | 82 | 4F_接縫止水 | 2022-02-25 | 2022-02-27 | 0
2 | 83 | 4F_查驗及澆置 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 0
2 | 84 | 5F結構 | 2022-03-02 | 2022-03-31 | 5937746
2 | 85 | 5F_放樣 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0
2 | 86 | 5F_單面模 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 0
2 | 87 | 5F_牆鋼筋組立 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 0
2 | 88 | 5F_牆機電配管 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 0
2 | 89 | 5F_牆雙面模及柱梁版模板 | 2022-03-13 | 2022-03-21 | 0
2 | 90 | 5F_頂版梁版鋼筋組立 | 2022-03-22 | 2022-03-26 | 0
2 | 91 | 5F_梁版機電預埋 | 2022-03-27 | 2022-03-29 | 0
2 | 92 | 5F_接縫止水 | 2022-03-27 | 2022-03-29 | 0
2 | 93 | 5F_查驗及澆置 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 0
2 | 94 | 6F結構 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 6017110
2 | 95 | 6F_放樣 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0
2 | 96 | 6F_單面模 | 2022-04-02 | 2022-04-06 | 0
2 | 97 | 6F_牆鋼筋組立 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 0
2 | 98 | 6F_牆機電配管 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 0
2 | 99 | 6F_牆雙面模及柱梁版模板 | 2022-04-12 | 2022-04-20 | 0
2 | 100 | 6F_頂版梁版鋼筋組立 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | 0
2 | 101 | 6F_梁版機電預埋 | 2022-04-26 | 2022-04-28 | 0
2 | 102 | 6F_接縫止水 | 2022-04-26 | 2022-04-28 | 0
2 | 103 | 6F_查驗及澆置 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 0
2 | 104 | RF結構 | 2022-05-01 | 2022-05-20 | 3816275
2 | 105 | RF_放樣 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 0
2 | 106 | RF_單面模 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 0
2 | 107 | RF_牆鋼筋組立 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 0
2 | 108 | RF_牆機電配管 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 0
2 | 109 | RF_牆雙面模及柱梁版模板 | 2022-05-07 | 2022-05-12 | 0
2 | 110 | RF_頂版梁版鋼筋組立 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 0
2 | 111 | RF_梁版機電預埋 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 0
2 | 112 | RF_接縫止水 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 0
2 | 113 | RF_查驗及澆置 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 0
2 | 114 | 二、外裝工程 | 2022-01-01 | 2022-07-09 | 0
2 | 115 | 2F以下外牆 | 2022-01-01 | 2022-04-05 | 3108940
2 | 116 | 1.外牆吊線灰誌 | 2022-01-01 | 2022-01-15 | 0
2 | 117 | 2.鋁窗窗框安裝及崁縫 | 2022-01-16 | 2022-02-04 | 0
2 | 118 | 3.外牆防水 | 2022-02-05 | 2022-02-14 | 0
2 | 119 | 4.鋁窗玻璃安裝 | 2022-02-15 | 2022-03-03 | 0
2 | 120 | 5.施工架拆除 | 2022-03-04 | 2022-03-23 | 350000
2 | 121 | 3F以上外牆 | 2022-04-06 | 2022-07-09 | 3108940
2 | 122 | 1.外牆吊線灰誌 | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 0
2 | 123 | 2.鋁窗窗框安裝及崁縫 | 2022-04-21 | 2022-05-10 | 0
2 | 124 | 3.外牆防水 | 2022-05-11 | 2022-05-20 | 0
2 | 125 | 4.鋁窗玻璃安裝 | 2022-05-21 | 2022-06-06 | 0
2 | 126 | 5.施工架拆除 | 2022-06-07 | 2022-06-26 | 350000
2 | 127 | 6.地面排水 | 2021-05-01 | 2021-05-27 | 2361171
2 | 128 | 三、內裝工程 | 2022-05-01 | 2022-07-09 | 3367106
2 | 129 | 1.管道間、廁所砌磚 | 2022-05-01 | 2022-05-25 | 0
2 | 130 | 2.樓梯扶手 | 2022-05-01 | 2022-05-20 | 0
2 | 131 | 3.電梯安裝組立 | 2022-05-20 | 2022-06-28 | 0
2 | 131a | 3a.電梯測試 | 2022-06-29 | 2022-07-08 | 3600000
2 | 132 | 4.車道透水磚 | 2022-07-09 | 2022-07-09 | 0
2 | 133 | 四、後續擴充工程(非契約範圍) | 2021-05-22 | 2022-05-10 | 0
2 | 134 | 0.後續擴充工程議價完成 | 2021-05-22 | 2021-05-22 | 0
2 | 135 | 1.後續擴充工程發包及前期規畫 | 2021-05-23 | 2021-08-20 | 0
2 | 136 | 2.防火門框安裝 | 2021-10-08 | 2021-11-06 | 0
2 | 137 | 3.牆面粉刷 | 2021-10-28 | 2022-01-10 | 0
2 | 138 | 4.天花板 | 2021-12-07 | 2022-02-19 | 0
2 | 139 | 5.貼地磚 | 2022-01-16 | 2022-03-31 | 0
2 | 140 | 6.防火門門扇 | 2022-03-07 | 2022-04-20 | 0
2 | 141 | 7.低樓層外牆裝修 | 2021-11-22 | 2022-01-10 | 0
2 | 142 | 8.高樓層外牆裝修 | 2022-03-22 | 2022-05-10 | 0
2 | 143 | 五、機電 | 2022-03-02 | 2022-05-30 | 0
2 | 144 | 1.大型設備安裝 | 2022-05-01 | 2022-06-29 | 0
2 | 144-01 | 電氣設備安裝 | 2022-05-01 | 2022-06-19 | 0
2 | 144-02 | 電氣設備結線與測試 | 2022-06-20 | 2022-06-29 | 7098466
2 | 144-03 | 接地設備安裝 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 0
2 | 144-04 | 接地設備測試 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 228893
2 | 144-05 | 弱電設備安裝 | 2022-05-15 | 2022-06-23 | 0
2 | 144-06 | 弱電設備測試 | 2022-06-24 | 2022-07-03 | 3961081
2 | 144-07 | 消防設備安裝 | 2022-04-20 | 2022-06-08 | 0
2 | 144-08 | 消防設備測試 | 2022-06-09 | 2022-06-18 | 3138799
2 | 144-09 | 給排水設備安裝 | 2022-04-15 | 2022-05-24 | 0
2 | 144-10 | 給排水設備測試 | 2022-05-25 | 2022-06-03 | 6234374
2 | 144-11 | 空調設備工程 | 2022-04-15 | 2022-05-14 | 108935
2 | 144-12 | 停車場換氣設備安裝 | 2022-04-01 | 2022-06-19 | 0
2 | 144-13 | 停車場換氣設備測試 | 2022-06-20 | 2022-06-29 | 262006
2 | 145 | 2.裝修表面設備安裝 | 2022-05-01 | 2022-07-09 | 5767106
2 |  | 竣工 | 2022-07-09 | 2022-07-09 | 0